## Лето 2013.
Заявки невыполненые (определение причины и устранение перенесено на летний период)
Дата | Адрес | Причина заявки | Что сделано на период заявки
1 | 2 | 3 | 4
2012-11-01 | Белобородова 8/3 кв: 29 (89500979072 Татьяна Николаевна) | Плохая вентиляция в ванне и кухне. В зимний период идет обратный ход воздуха в квартиру. | В санузле прочищена воздуховодная решетка, проверен ток воздуха-тяга хорошая. На кухне также прочищена воздуховодная решетка, проверен ток воздуха-тяга плохая. 12.12.12 г. Проверена вентиляция квартиры в зимний период: тяга в санузле хорошая; тяга в кухне идет в обратную сторону. Проверка вентиляционного канала оставлена на лето. Скрытые дефекты строительства. Письмо в ООО "Капитель"
2012-11-06 | Радужный 114 кв: 1 | Шум в большой комнате и санузле | 06.11.12. Отрегулирован балансировочный кран на элеваторе.19.11.12. Убран водосчетчик, поставлена вставка диаметром 3/4". Жалоба на шум больше не поступала. Еще возможная причина шума: циркуляционный насос на ГВС или люфт балансировочного клапана на отоплении | на 17.06.13
2012-11-07 | Радужный 46 кв16 | Плохая вентиляция в ванне, при перепадах температуры наружного воздуха стоит запах в туалете. | Вентиляция проверена в квартире. Тяга воздуха через вентиляционную шахту слабая. Проверка вентиляционного канала оставлена на лето
2012-11-30 | Помяловского 32 (2-ой подъезд) подвал | Свищи на розливе- 4 шт. Замена вентеля на ГВС при входе-течь воды через штревель. | Замена и сварка при отключении отопления Замена участка трубы произведена (Котельников, Коновалов)
2012-11-30 | Радужный 119 кв:10 | Угловой стояк. Температура на обратке 27 град. | На стояке находится врезка по отоплению цокльных помещений дома 119. Переврезка или делать свой контур отопления.10.12.12 г. Сделана переврезка.
2012-12-20 | Радужный 36 кв: 52 | Промерзание левого угла (лед) в большой комнате. Грибок в левом угле спальни. Холодно в ванной комнате. Акт от 20.12.12 г. | Угол большой комнаты выходит в тамбур подъезда: Вскрытие шва и заделка полиуретаном.Переделан стояк отопления в подъезде, поставлены дополнительные конвектора ( 27.12.12 г.).Грибок в спальне: Вскрытие из квартиры угла и заделка шва. Холод в санузле: При монтаже санкабины не заделали швы. Заделали швы вентшахты, технологические швы заделали полиуретаном и запенили.
2012-12-29 | Белобородова 8/1 кв: 4 (тел: 89149597547) Мария Михайловна | Плохая вентиляция на кухне. Идет обратный ход воздуха в квартиру. (В квартиру не попал) | Проверка вентиляционного канала оставлена на лето. Скрытые дефекты строительства . Письмо фирме застройщику ООО "Капитель"
2013-01-09 | Катедж 15-16 | Замена сборки на ГВС - 2 шт после ТРЖ | Сделано (исполнитель: Котельников А.С.)
2013-01-09 | Катедж 13-14 | Течь сборки на угловом стояке в элеваторном узле. Торец элеватора- обратка, замена вентеля | Сделано (исполнитель: Котельников А.С.)
2013-01-09 | Радужный 34 кв: 40 (тел: 42-25-65; 89149352582) | Промерзание в нижнем правом углу, в малой комнате. | Заделка шва с комнаты и заделка швов с улицы Заделка швов в квартире сделана.
2013-01-10 | Радужный 36-2 подъезд | Свищи на ГВС- 2 шт.(где стоит теплосчетчик) | Свиши заварены 09.06.14 г.
2013-01-10 | Радужный 36-1 подъезд | Течь сальников на фланцевых крыловых вентелях - 4 шт. | Замена фланцевых вентелей на шаровые или новые фланцевые -4 шт.
2013-01-15 | Радужный 115 кв: 15 Андрей (тел: 89041215004) | Грибок возле вентшахты (Осмотр в весенний период при таянии снега) | Проведен осмотр чердачного помещения: убран куржак с крыши, проверена теплоизоляция вентшахты.
2013-01-17 | Радужный 116 (водомерный узел) | Хомут на подводящем трубопроводе | Сварка при отключении воды
2013-01-28 | Левитана 14 (подвал) | Хомут на холодном трубопроводе | Потавлен хомут - 1 шт.Сварка при отключении воды
2013-01-30 | Радужный 36 кв: 28 | Промерзание в спальне, холод в ванной комнате.
2013-02-15 | Водомерный узел Радужный 115 | Входная задвижка от колодца не держит (задвижка шаровая НАВАЛ, диам: 50, приварная. | Замена при отключении воды на трассе
2013-02-22 | Радужный 34 кв: 52 (тел: 42-15-62) | Промерзание в зале.(левый нижний угол) | Вскрытие шва в мусорокамере и в помещении за лифтом Сделана фальшстенка с утеплением минплитой. Закрыт мусоропровод (30.10.13 г.)
2013-03-05 | Белобородова 8/4 кв:18 тел.сот: 8914-94-35554; дом: 67-21-80 | Грибок на кухне на стыке стены и потолка (возле вентшахты) | При осмотре чердака видимых протечек кровли нет. Все стыки сухие проложены минплитой. Вскрытие минплит возле стены и вентшахты при температуре +10-15 гр.
2013-03-06 | Радужный 34 кв: 13 тел.сот: 8914-010-4126 Тамилла; тел.сот: 8983-248-0213 Александр; | Течь козырька балкона (балкон над аркой) Зал и кухня плохая проходимость стояка. (батареи чугунные, диам.стояка 20 мм.) внизу стояк на 15 | Козырек балкона сделан, произведена гидроизоляция. (29-30.08.2013 г.)
2013-03-11 | Левитана 14 кв: 48 (тел.сот: 8964-219-1471; тел.дом: 42-17-24 | Течь козырька балкона в весенне-летний период. | Козырьки балконов сделаны по всему периметру МКД, произведена гидроизоляция шва балкона 17 квартиры (27-28.08.2013 г.)
2013-02-22 | Радужный 36 кв: 1 | Холод в квартире. | Заделка швов по цоколю квартиры и заделка щелей в подвале. (03-06.09.2013 г.)
2013-03-15 | Левитана 14 кв: 1 (Шевченко Л.Г.) | Холодно в квартире, ледяной пол (Заявление от 15.03.13 г.) | 1. Подрезаны деревья на газоне возле дома. 2. Заделаны швы между панелями цокольного и первого этажа и угол дома.(03-06.09.2013 г.)
2013-03-25 | Радужный 34 кв: 40 (тел: 42-25-65; 89149352582) Павел, Татьяна Михайловна тел: 600-753 | Грибок в большой комнате (правый угол) Заявление от 25.03.13 г. | Вскрытие шва с комнаты и заделка а также заделка швов с балкона.
2013-04-10 | Левитана 14 кв: 13 | По стене балкона вода бежит и попадает через плиту козырька на балкон. | Козырьки балконов сделаны по всему периметру МКД, произведена гидроизоляция шва балкона 17 квартиры (27-28.08.2013 г.)
2013-04-12 | Радужный 34 кв: 51;35 | Промерзание углов в квартире | Заделка наружных швов
2013-04-15 | Радужный 72 (1и2 подъезд) | Есть необходимость поставить балансиры на подъедные и тамбурные стояки | Балансиры установлены на подъездые стояки - 4 шт. (30.08.2013 г.)
2013-05-21 | Белобородова 8/1 кв:40 | Грибок в углу | Необходим осмотр
2013-06-06 | Белобородова 8/1 кв:1 | В подвале на обратке ГВС нет сбросника | Необходима установка
2013-09-02 | Радужный 37-81 | Промерзание швов | Необходимо вскрывать швы из квартиры и заделывать, наружные швы -АЛЬПИНИСТЫ

## 2021г.
[5 empty] | Утверждаю: | Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Холдинг-Радужный"
|  |  |  | ____________ | Смирнова Л.Ю. | Смирнова Л.Ю.
Дата:
План мероприятий по энергосбережению, повышению энергоэффективности,текущему ремонту и содержанию МКД (при наличии денежных средств на счете) на 2021-2022 гг. ООО "Холдинг-Радужный"
№№ | Адрес МКД | Текущий ремонт и содержание на 2020-2021 г. | Финансовый план текущего ремота | Выполнение | Затраты на текущий ремонт и содержание по сметам и дефектовкам | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1 | Радужный 37 (1;2,3,4) подъезд | 1. Частичный ремонт кровли | 60000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Подготовка ИТП к отопительному сезону 21-22 г. - 2-шт. | 40000
|  | 3. Частичная замена вентелей ХВС и ГВС на розливе. | 20000 |  | 0
|  | 4. Поверка ПУ отопление | 30000
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 200000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -252625.46
2 | Радужный 35 (1; 2; 3) подъезд | 1. Ремонт кровли (ремонт примыканий к вент.шахтам) | 10000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Отмостка частичный ремонт | 25000 |  | 0
0
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22 г. - 2-шт | 30000 |  | 0
|  | 4. Ремонт швов в арке и подпорных колон в арке | 25000
|  | 5. восстановление теплоизоляции трубопроводов в подвале | 10000
|  | 6. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 150000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 315649
3 | Радужный 36 (1; 2; 3) подъезд | 1. Подготовка ИТП к отопительному сезону 21-22г. - 3 шт. | 45000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Частичная замена вентелей ХВС и ГВС на розливе. | 20000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 115000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 35915.42 |  | 81443
4 | Радужный 34 (1; 2; 3) подъезды | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 20-21 г. (2 шт.) | 25000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Замена вентелей на ГВС подвал | 25000
|  | 3. Замена канализационных труб в подвале | 60000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 160000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 222338 |  | 63164
5 | Радужный 33 | 1. Ремонт крыльца | 12000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Ремонт приямка и частичный ремонт отмостки (возле входа) | 50000
|  | 3. Очистка чердака (вывоз мусора) | 20000
|  | 4. Установка ограждений | 25000
|  | 5. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г. | 5000
|  | 6. Поверка прибора учета отопление | 15000
|  | 7. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 177000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 30597.68 |  | 84993
6 | Радужный 43 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г. | 12000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Ремонт швов по заявлениям собственников | 15000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 77000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 104534.08 |  | 14278
7 | Радужный 44 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г. | 12000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Утепление торцевой стены | 160000 |  | 0
|  | 3. Поверка приборов учета тепла | 15000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 237000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -101018
8 | Радужный 46 | 1. Ремонт подъезда № 1,2 | 450000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка кровли, ендов, водоприемных ванн от снега и наледи | 10000
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 25000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 535000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 644393.94 |  | -144365
9 | Калинина 7 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 10000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | 3. Косметический ремонт подъезда | 250000
|  | 4. Поверка ПУ отопление | 15000
|  | ВСЕГО: | 325000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 164035 |  | 14166
10 | Калинина 17/1 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 10000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Ремонт подъезда /без пожарных выходов и балконов/ | 400000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 460000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 215108
11 | Костычева 5 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | 3. Ремонт кровли (ремонт примыканий к вент.шахтам) | 50000
|  | 4. Замена вентелей в подвале на трубопроводах розлив ХВС, ГВС | 25000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 140000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 145012
12 | Костычева 7 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 12000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Замена вентелей в подвале на трубопроводах розлив ХВС, ГВС | 25000
|  | 3. Поверка приборов учета тепла | 25000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 112000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -178371.51
13 | Костычева 10б | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 65000 |  | 0
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 229237.55
14 | Помяловского 28 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Капитальный ремонт электрики 30/70 | 600000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 665000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.20г | 435628 |  | 57075
15 | Помяловского 30 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Установка автоматического данфоса, для регулировки отопления | 80000
|  | 3. Замена корозионных труб розлива отопления и ГВС, ревизия сборок на стояках (выборочно). | 25000
4. Ремонт кровли 30/70
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 170000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -15849.32 |  | 118427
16 | Помяловского 32 | 1. Ремонт подъезда №1 | 140000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  | 0
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 205000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 101798.03 |  | 94714
17 | Помяловского 22 | 1. Косметический ремонт подъездов 2шт | 180000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Поверка прибора учета тепла | 15000
|  | 2. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 20000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 265000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -81661.1 |  | 138745
18 | Левитана 20 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Ремонт подъезда | 250000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 315000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 221472.91 |  | 200137
19 | Помяловского 1Б | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 12000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Приобретение и замена доводчиков в подъезде | 5000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 17000
|  | 4. Частичный ремонт кровли | 40000
|  | 5. Ремонт цоколя | 90000
|  | 6. Ремонт подъезда (лестничная клетка) | 200000
|  | 7. Ремонт душевых кабин 4,5 этаж | 40000
|  | ВСЕГО: | 364000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 478826.99 |  | 58106
20 | Левитана 17 | 1. Замена подъездного отопления на конвектора | 15000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 35000
|  | 3. Поверка приборов учета тепла | 10000
|  | 4. Ремонт кровли 30/70 | 300000
|  | 5. замена вентелей на ст. ГВС | 30000
|  | 6. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 440000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 495626.07 |  | -178958
21 | Левитана 12 | 1. Ремонт подъезда №2,3 | 240000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Частичный ремонт инженерных коммуникаций в подвале | 35000
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 25000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 350000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 104332.02 |  | 73596
22 | Левитана 14 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 17000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Ремонт подъезда №1,2 | 240000
|  | 3. Частичная замена вентелей ХВС и ГВС на розливе и замена трубопровода в подвале на системе отопления | 80000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 387000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 230324.65 |  | 124522
23 | Радужный 67 | 1.Установка насоса ХВС | 106000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000
|  | 3. Очистка крыши и ендовы от снега. Вывоз снега. | 10000
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 181000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -110419.94 |  | 41729
24 | Радужный 71 | 1. Ремонт подъезда №1 | 250000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 25000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 325000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 208265.47 |  | -283985
25 | Радужный 72 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000
|  | 2. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 60000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 75000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -17879.95 |  | 75816
26 | Радужный 73 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 20-21г.г. | 15000
|  | 2. Поверка общедомовых приборов учета тепла | 10000 |  | 0
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | 4. Ремонт подъезда №1 | 250000
|  | ВСЕГО: | 325000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 234390.1 |  | 30617
27 | Радужный 114 | 1. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 10000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000
|  | 4. Ремонт кровли над квартирой № 10 | 20000
|  | 5. Поверка общедомовых приборов учета тепла | 15000
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | 7. Ремонт цоколя | 70000
|  | 8. Замена поликорброната над козырьками (приямки) | 30000
|  | 9. Изготовление и установка снегозадержания | 60000
|  | ВСЕГО: | 270000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 450535.53 |  | 53591
28 | Радужный 115 | 1. Восстановление водосточной системы (пром.альпинисты) | 12000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 12000 |  | 0
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. (распределение затрат на 3 МКД) | 8000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 30000 |  | 0
|  | 5. Изготовление и установка снегозадержания | 25000
|  | ВСЕГО: | 87000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 199635.83 |  | 10309
29 | Радужный 116 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. (распределение затрат на 3 МКД) | 8000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 10000
|  | 3. ремонт венх.шахт | 25000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 25000 |  | 0
|  | 5. Изготовление и установка снегозадержания | 40000
|  | ВСЕГО: | 108000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 100739.93 |  | -568
30 | Радужный 117 | 1. Ремонт козырьков над приямками | 12000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 12000
|  | 3. Ремонт подъезда | 200000
|  | 4. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. (распределение затрат на 3 МКД) | 8000
|  | 5. Изготовление и установка снегозадержания | 45000
|  | 6. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 327000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 306704.66 |  | 24363
31 | Радужный 118 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 12000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 10000
|  | 3. Поверка приборов учета тепла | 10000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | 5.Изготовление и установка снегозадержания | 45000
|  | 6. ремонт крыльца | 18000
|  | ВСЕГО: | 145000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 143205.03 |  | 40762
32 | Радужный 118"А" | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 10000 |  | 0
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | 4.Изготовление и установка снегозадержания | 45000
|  | ВСЕГО: | 75000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 254195.03 |  | 46241
33 | Радужный 119 | 1. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 10000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Поверка приборов учета тепла | 12000 |  | 0
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 10000
|  | 4. Ремонт подъезда | 200000
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 282000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 379865.48 |  | -12422
34 | Радужный 121 | 1. Ремонт подъезда, установка видеонаблюдения | 400000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2.Частичная заменарозлива ХВС в подвальном помещении | 35000 |  | 0
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 50000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 60000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 545000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 824319.07 |  | 166065
35 | Радужный 122 | 1. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 10000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Ремонт (удлинение козырька № 1,2) | 80000
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. = 2 шт. | 40000
|  | 4. Замена светильников в подъезде | 120000
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 60000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 190000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -42352.13 |  | 57075
36 | Радужный 123 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. (распределение затрат по д.122 и 123) | 16500 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 10000
|  | 3. Устройство козырьков над входами с торца | 15000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 60000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 101500
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 243394.76 |  | 61662
37 | Белобородова 8/1-4 | 1. Устройство вентиляционной системы в подвале дома б/с 8/3 | 40000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Установка вентелей на радиаторы в подъездах | 24000
|  | 3. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 5000 |  | 0
|  | 4. Замена розлива отопления в подвале | 35000 |  | 0
|  | 5. Поверка общедомовых приборов учета тепла | 15000
|  | 6. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 35000 |  | 2
|  | 7. Частичный ремонт плитки в подъезде | 12000
|  | 8. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 75000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 241000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 675003.16 |  | 49512
39 | Радужный 34 "В" | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  | 0 | При наличии денежных средств
2. устройства водоотвода
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 15000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 30000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -74634.88 |  | -14188
40 | Радужный 74 | 1.Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 25000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 60000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 85000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 28537.63 |  | 55271
41 | Радужный 75 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 25000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Косметический ремонт подъезда | 400000
|  | 3. Очистка крыши и ендов от снега | 5000
|  | 4. Установка ручек на двери | 33000
|  | 5. Установка доводчиков на двери на подъездных дверях | 78000
|  | 6. Ремонт электрики | 52000
|  | 7. Поверка прибора учета тепла | 15000
|  | 8. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 60000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 668000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 463596.74 |  | -24852
42 | Радужный 76 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 5000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка крыши от снега(с помощью пром.альп) | 10000
|  | 3. Устройство козырка над входом на второй этаж | 37000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 102000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 6697.83
43 | Радужный 78 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 5000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Поверка приборов учета тепла (76,78,80 МКД) | 15000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 70000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 72638.9 |  | 2260
43 | Радужный 80 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 10000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 60000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -33002.89 |  | 2260
44 | Лермонтова 341/ 2; 3; 4; 5; 6 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 60000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Поверка приборов учета тепла | 25000
|  | 3. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 45000
|  | 4. Ремонт подъезда №2,6 | 400000
|  | 5. Частичный ремонт кровли | 35000
|  | 6. Поверка общедомового прибора ХВС с изготовлением проектной документации | 10000
|  | 6. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 80000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 655000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 320036.24 |  | 57075
45 | Радужный 113 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 25000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Замена трубопровода ГВС | 50000
|  | 3. Частичный косметический ремонт подъезда на 1 этаже | 150000
|  | 4. Установка пожарной сигнализации | 100000
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 375000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 152624.81
46 | Радужный 112 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Замена трубопровода ГВС | 50000
|  | 3. Частичный косметический ремонт подъездов | 80000
|  | 4. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 15000
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 210000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 298063.48 |  | 57075
Главный инженер ООО "Холдинг-Радужный" А.В. Столяренко

## Лист2
[5 empty] | Утверждаю: | Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Холдинг-Радужный"
|  |  |  | ____________ | Смирнова Л.Ю. | Смирнова Л.Ю.
Дата:
План мероприятий по энергосбережению, повышению энергоэффективности,текущему ремонту и содержанию МКД на 2021 г. ООО "Холдинг-Радужный"
№№ | Адрес МКД | Текущий ремонт и содержание на 2021г. | Финансовый план текущего ремота | Финансовый план на содержание | Затраты на текущий ремонт и содержание по сметам и дефектовкам | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1 | г. Иркутск, мкр. Радужный, дом № 44 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г. | 12000 |  | 0
|  | 2. Утепление торцевой стены | 160000
|  | 3. Поверка приборов учета тепла | 15000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 237000 |  | 0
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -101018
ИТОГО (фин план на тек. ремонт и содержание)
инженер ООО "Холдинг-Радужный" Е.Н.Герасимова

## Лист3
[5 empty] | Утверждаю: | Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Холдинг-Радужный"
|  |  |  | ____________ | Смирнова Л.Ю. | Смирнова Л.Ю.
Дата:
План мероприятий по энергосбережению, повышению энергоэффективности,текущему ремонту и содержанию МКД (при наличии денежных средств на счете) на 2021-2022 гг. ООО "Холдинг-Радужный"
№№ | Адрес МКД | Текущий ремонт и содержание на 2020-2021 г. | Финансовый план текущего ремота | Выполнение | Затраты на текущий ремонт и содержание по сметам и дефектовкам | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6

## Лист1
[5 empty] | Утверждаю: | Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Холдинг-Радужный"
|  |  |  | ____________ | Смирнова Л.Ю. | Смирнова Л.Ю.
Дата:
План мероприятий по энергосбережению, повышению энергоэффективности,текущему ремонту и содержанию МКД на 2021 г. ООО "Холдинг-Радужный"
№№ | Адрес МКД | Текущий ремонт и содержание на 2021г. | Финансовый план текущего ремота | Финансовый план на содержание | Затраты на текущий ремонт и содержание по сметам и дефектовкам | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
| Калинина 17/1 | 2. Ремонт подъезда /без пожарных выходов и балконов/ | 400000
1 | Калинина 7 | Ремонт подъезда | 250000
2 | Калинина 17/1 | Ремонт подъезда | 400000
3 | Помяловского 1б | ремонт лестничной клетки | 200000
4 | Помяловского 32 | Ремонт подъезда №1 | 140000
5 | Помяловского 22 | Косметический ремонт подъездов 2шт | 180000
6 | Левитана 20 | Ремонт подъезда | 250000
7 | Левитана 12 | Ремонт подъезда №2,3 | 240000
8 | Левитана 14 | Ремонт подъезда №1,2 | 240000
9 | Лермонтова 341/2,6 | Ремонт подъезда №2,6 | 400000
10 | Радужный 46 | Ремонт подъезда № 1,2 | 450000
11 | Радужный 71 | Ремонт подъезда №1 | 250000
12 | Радужный 73 | Ремонт подъезда №1 | 250000
13 | Радужный 75 | Ремонт подъезда №1 | 400000
14 | Радужный 113 | Частичный ремонт подъезда 1 этаж | 150000
15 | Радужный 117 | Ремонт подъезда | 200000
16 | Радужный 119 | Ремонт подъезда | 200000
17 | Радужный 121 | Ремонт подъезда, установка видеонаблюдения | 400000
|  |  | 4600000 |  | 0
инженер ООО "Холдинг-Радужный" Е.Н.Герасимова

## Лист4
[5 empty] | Утверждаю: | Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Холдинг-Радужный"
|  |  |  | ____________ | Смирнова Л.Ю. | Смирнова Л.Ю.
Дата:
План мероприятий по энергосбережению, повышению энергоэффективности,текущему ремонту и содержанию МКД (при наличии денежных средств на счете) на 2021-2022 гг. ООО "Холдинг-Радужный"
№№ | Адрес МКД | Текущий ремонт и содержание на 2020-2021 г. | Финансовый план текущего ремота | Выполнение | Затраты на текущий ремонт и содержание по сметам и дефектовкам | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1 | Радужный 37 (1;2,3,4) подъезд | 1. Частичный ремонт кровли | 60000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Подготовка ИТП к отопительному сезону 21-22 г. - 2-шт. | 40000
|  | 3. Частичная замена вентелей ХВС и ГВС на розливе. | 20000 |  | 0
|  | 4. Поверка ПУ отопление | 30000
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 200000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -252625.46
2 | Радужный 35 (1; 2; 3) подъезд | 1. Ремонт кровли (ремонт примыканий к вент.шахтам) | 10000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Отмостка частичный ремонт | 25000 |  | 0
0
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22 г. - 2-шт | 30000 |  | 0
|  | 4. Ремонт швов в арке и подпорных колон в арке | 25000
|  | 5. восстановление теплоизоляции трубопроводов в подвале | 10000
|  | 6. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 150000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 315649
3 | Радужный 36 (1; 2; 3) подъезд | 1. Подготовка ИТП к отопительному сезону 21-22г. - 3 шт. | 45000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Частичная замена вентелей ХВС и ГВС на розливе. | 20000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 115000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 35915.42 |  | 81443
4 | Радужный 34 (1; 2; 3) подъезды | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 20-21 г. (2 шт.) | 25000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Замена вентелей на ГВС подвал | 25000
|  | 3. Замена канализационных труб в подвале | 60000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 160000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 222338 |  | 63164
5 | Радужный 33 | 1. Ремонт крыльца | 12000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Ремонт приямка и частичный ремонт отмостки (возле входа) | 50000
|  | 3. Очистка чердака (вывоз мусора) | 20000
|  | 4. Установка ограждений | 25000
|  | 5. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г. | 5000
|  | 6. Поверка прибора учета отопление | 15000
|  | 7. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 177000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 30597.68 |  | 84993
6 | Радужный 43 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г. | 12000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Ремонт швов по заявлениям собственников | 15000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 77000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 104534.08 |  | 14278
7 | Радужный 44 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г. | 12000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Утепление торцевой стены | 160000 |  | 0
|  | 3. Поверка приборов учета тепла | 15000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 237000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -101018
8 | Радужный 46 | 1. Ремонт подъезда № 1,2 | 450000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка кровли, ендов, водоприемных ванн от снега и наледи | 10000
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 25000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 535000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 644393.94 |  | -144365
9 | Калинина 7 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 10000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | 3. Косметический ремонт подъезда | 250000
|  | 4. Поверка ПУ отопление | 15000
|  | ВСЕГО: | 325000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 164035 |  | 14166
10 | Калинина 17/1 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 10000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Ремонт подъезда /без пожарных выходов и балконов/ | 400000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 460000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 215108
11 | Костычева 5 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | 3. Ремонт кровли (ремонт примыканий к вент.шахтам) | 50000
|  | 4. Замена вентелей в подвале на трубопроводах розлив ХВС, ГВС | 25000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 140000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 145012
12 | Костычева 7 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 12000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Замена вентелей в подвале на трубопроводах розлив ХВС, ГВС | 25000
|  | 3. Поверка приборов учета тепла | 25000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 112000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -178371.51
13 | Костычева 10б | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 65000 |  | 0
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 229237.55
14 | Помяловского 28 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Капитальный ремонт электрики 30/70 | 600000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 665000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.20г | 435628 |  | 57075
15 | Помяловского 30 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Установка автоматического данфоса, для регулировки отопления | 80000
|  | 3. Замена корозионных труб розлива отопления и ГВС, ревизия сборок на стояках (выборочно). | 25000
4. Ремонт кровли 30/70
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 170000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -15849.32 |  | 118427
16 | Помяловского 32 | 1. Ремонт подъезда №1 | 140000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  | 0
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 205000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 101798.03 |  | 94714
17 | Помяловского 22 | 1. Косметический ремонт подъездов 2шт | 180000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Поверка прибора учета тепла | 15000
|  | 2. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 20000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 265000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -81661.1 |  | 138745
18 | Левитана 20 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Ремонт подъезда | 250000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 315000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 221472.91 |  | 200137
19 | Помяловского 1Б | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 12000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Приобретение и замена доводчиков в подъезде | 5000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 17000
|  | 4. Частичный ремонт кровли | 40000
|  | 5. Ремонт цоколя | 90000
|  | 6. Ремонт подъезда (лестничная клетка) | 200000
|  | 7. Ремонт душевых кабин 4,5 этаж | 40000
|  | ВСЕГО: | 364000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 478826.99 |  | 58106
20 | Левитана 17 | 1. Замена подъездного отопления на конвектора | 15000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 35000
|  | 3. Поверка приборов учета тепла | 10000
|  | 4. Ремонт кровли 30/70 | 300000
|  | 5. замена вентелей на ст. ГВС | 30000
|  | 6. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 440000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 495626.07 |  | -178958
21 | Левитана 12 | 1. Ремонт подъезда №2,3 | 240000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Частичный ремонт инженерных коммуникаций в подвале | 35000
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 25000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 350000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 104332.02 |  | 73596
22 | Левитана 14 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 17000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Ремонт подъезда №1,2 | 240000
|  | 3. Частичная замена вентелей ХВС и ГВС на розливе и замена трубопровода в подвале на системе отопления | 80000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 387000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 230324.65 |  | 124522
23 | Радужный 67 | 1.Установка насоса ХВС | 106000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000
|  | 3. Очистка крыши и ендовы от снега. Вывоз снега. | 10000
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 181000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -110419.94 |  | 41729
24 | Радужный 71 | 1. Ремонт подъезда №1 | 250000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 25000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 325000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 208265.47 |  | -283985
25 | Радужный 72 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000
|  | 2. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 60000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 75000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -17879.95 |  | 75816
26 | Радужный 73 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 20-21г.г. | 15000
|  | 2. Поверка общедомовых приборов учета тепла | 10000 |  | 0
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | 4. Ремонт подъезда №1 | 250000
|  | ВСЕГО: | 325000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 234390.1 |  | 30617
27 | Радужный 114 | 1. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 10000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000
|  | 4. Ремонт кровли над квартирой № 10 | 20000
|  | 5. Поверка общедомовых приборов учета тепла | 15000
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | 7. Ремонт цоколя | 70000
|  | 8. Замена поликорброната над козырьками (приямки) | 30000
|  | 9. Изготовление и установка снегозадержания | 60000
|  | ВСЕГО: | 270000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 450535.53 |  | 53591
28 | Радужный 115 | 1. Восстановление водосточной системы (пром.альпинисты) | 12000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 12000 |  | 0
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. (распределение затрат на 3 МКД) | 8000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 30000 |  | 0
|  | 5. Изготовление и установка снегозадержания | 25000
|  | ВСЕГО: | 87000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 199635.83 |  | 10309
29 | Радужный 116 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. (распределение затрат на 3 МКД) | 8000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 10000
|  | 3. ремонт венх.шахт | 25000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 25000 |  | 0
|  | 5. Изготовление и установка снегозадержания | 40000
|  | ВСЕГО: | 108000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 100739.93 |  | -568
30 | Радужный 117 | 1. Ремонт козырьков над приямками | 12000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 12000
|  | 3. Ремонт подъезда | 200000
|  | 4. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. (распределение затрат на 3 МКД) | 8000
|  | 5. Изготовление и установка снегозадержания | 45000
|  | 6. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 327000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 306704.66 |  | 24363
31 | Радужный 118 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 12000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 10000
|  | 3. Поверка приборов учета тепла | 10000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | 5.Изготовление и установка снегозадержания | 45000
|  | 6. ремонт крыльца | 18000
|  | ВСЕГО: | 145000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 143205.03 |  | 40762
32 | Радужный 118"А" | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 10000 |  | 0
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | 4.Изготовление и установка снегозадержания | 45000
|  | ВСЕГО: | 75000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 254195.03 |  | 46241
33 | Радужный 119 | 1. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 10000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Поверка приборов учета тепла | 12000 |  | 0
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 10000
|  | 4. Ремонт подъезда | 200000
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 282000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 379865.48 |  | -12422
34 | Радужный 121 | 1. Ремонт подъезда, установка видеонаблюдения | 400000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2.Частичная заменарозлива ХВС в подвальном помещении | 35000 |  | 0
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 50000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 60000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 545000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 824319.07 |  | 166065
35 | Радужный 122 | 1. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 10000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Ремонт (удлинение козырька № 1,2) | 80000
|  | 3. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. = 2 шт. | 40000
|  | 4. Замена светильников в подъезде | 120000
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 60000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 190000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -42352.13 |  | 57075
36 | Радужный 123 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. (распределение затрат по д.122 и 123) | 16500 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 10000
|  | 3. Устройство козырьков над входами с торца | 15000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 60000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 101500
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 243394.76 |  | 61662
37 | Белобородова 8/1-4 | 1. Устройство вентиляционной системы в подвале дома б/с 8/3 | 40000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Установка вентелей на радиаторы в подъездах | 24000
|  | 3. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 5000 |  | 0
|  | 4. Замена розлива отопления в подвале | 35000 |  | 0
|  | 5. Поверка общедомовых приборов учета тепла | 15000
|  | 6. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 35000 |  | 2
|  | 7. Частичный ремонт плитки в подъезде | 12000
|  | 8. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 75000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 241000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 675003.16 |  | 49512
39 | Радужный 34 "В" | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  | 0 | При наличии денежных средств
2. устройства водоотвода
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 15000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 30000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -74634.88 |  | -14188
40 | Радужный 74 | 1.Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 25000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 60000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 85000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 28537.63 |  | 55271
41 | Радужный 75 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 25000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Косметический ремонт подъезда | 400000
|  | 3. Очистка крыши и ендов от снега | 5000
|  | 4. Установка ручек на двери | 33000
|  | 5. Установка доводчиков на двери на подъездных дверях | 78000
|  | 6. Ремонт электрики | 52000
|  | 7. Поверка прибора учета тепла | 15000
|  | 8. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 60000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 668000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 463596.74 |  | -24852
42 | Радужный 76 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 5000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Очистка крыши от снега(с помощью пром.альп) | 10000
|  | 3. Устройство козырка над входом на второй этаж | 37000
|  | 4. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000
|  | ВСЕГО: | 102000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 6697.83
43 | Радужный 78 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 5000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Поверка приборов учета тепла (76,78,80 МКД) | 15000
|  | 3. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 70000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 72638.9 |  | 2260
43 | Радужный 80 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 10000 |  |  | При наличии денежных средств
|  | 2. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 60000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | -33002.89 |  | 2260
44 | Лермонтова 341/ 2; 3; 4; 5; 6 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 60000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Поверка приборов учета тепла | 25000
|  | 3. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 45000
|  | 4. Ремонт подъезда №2,6 | 400000
|  | 5. Частичный ремонт кровли | 35000
|  | 6. Поверка общедомового прибора ХВС с изготовлением проектной документации | 10000
|  | 6. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 80000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 655000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 320036.24 |  | 57075
45 | Радужный 113 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 25000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Замена трубопровода ГВС | 50000
|  | 3. Частичный косметический ремонт подъезда на 1 этаже | 150000
|  | 4. Установка пожарной сигнализации | 100000
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 375000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 152624.81
46 | Радужный 112 | 1. Подготовка ТП к отопительному сезону 21-22г.г. | 15000 |  | 0 | При наличии денежных средств
|  | 2. Замена трубопровода ГВС | 50000
|  | 3. Частичный косметический ремонт подъездов | 80000
|  | 4. Очистка кровли от снега и льда (силами пром.альпинистов) | 15000
|  | 5. Проводить работы необходимые для МКД по подготовке к зиме 21-22г.г. Поддержание нормального состояния жилого фонда и придомовой территории. | 50000 |  | 0
|  | ВСЕГО: | 210000
|  | Остаток денежных средств на 01.01.21г | 298063.48 |  | 57075
Главный инженер ООО "Холдинг-Радужный" А.В. Столяренко

## Лист5
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Холдинг-Радужный"
|  |  |  | ____________ | Смирнова Л.Ю.
Дата:
План мероприятий по энергосбережению, повышению энергоэффективности,текущему ремонту и содержанию МКД на 2021 г. ООО "Холдинг-Радужный"
|  | Радужный 46 | 1. Ремонт подъезда № 1,2 | 450000
|  | Калинина 17/1 | 2. Ремонт подъезда /без пожарных выходов и балконов/ | 400000
|  | Помяловского 32 | 1. Ремонт подъезда №1 | 140000
|  | Помяловского 22 | 1. Косметический ремонт подъездов 2шт | 180000
|  | Левитана 20 | 2. Ремонт подъезда | 250000
|  | Левитана 12 | 1. Ремонт подъезда №2,3 | 240000
|  | Левитана 14 | 2. Ремонт подъезда №1,2 | 240000
|  | Радужный 71 | 1. Ремонт подъезда №1 | 250000
|  | Радужный 73 | 4. Ремонт подъезда №1 | 250000
|  | Радужный 75 | 4. Ремонт подъезда №1 | 400000
|  | Радужный 117 | 3. Ремонт подъезда | 200000
|  | Радужный 119 | 4. Ремонт подъезда | 200000
|  | Радужный 121 | 1. Ремонт подъезда, установка видеонаблюдения | 400000
|  | Лермонтова 341/2,6 | 4. Ремонт подъезда №2,6 | 400000